飞行区土面区平整工程技术需求

# 单位简称说明

管理公司——指项目发包方，即珠海市珠港机场管理有限公司

项目承包商——指参与本项目报价的相关企业

# 一、工程概况

珠海机场飞行区土面区总面积为162万平方米，经多年的雨水冲刷，导致局部水土流失。不平整的位置雨后容易产生积水，吸引鸟类栖息、觅食，同时也影响飞行区保障作业车辆和人员通行。因此土面区需进行局部填土平整，确保飞行区运行安全。

# 二、工作内容和范围

飞行区土面局部区域填土，具体位置由管理公司指定，填土区域见《飞行区土面区平整工程分布图》。总方量1万立方米，平整后碾压密实。

# 三、项目区域

珠海机场飞行区内。

# 四、施工时间

每日本场飞行结束后至次日开航前一小时（预计01:30-06:00，具体以当日航班运行情况为准）进行。

五、资格要求

1、项目承包商必须具备独立的企业法人资格，提供有效的三证合一的营业执照的复印件并加盖公章。

2、项目承包商必须具有建设行政主管部门颁发的[机场场道工程专业承包二级或以上资质]或[市政公用工程施工总承包三级或以上资质]。具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（需提供合格有效的资质证书、安全生产许可证的复印件并加盖公章）。

六、工期要求

本项目工期为60个日历天。开工日期以签订施工合同（协议）之日起算。

七、最高限价

本工程最高限价：¥800000.00元。

八、工程质量要求

1、项目承包商必须严格按照国家、行业、广东省、珠海市现行验收评审标准和合同要求施工。建立符合国家、行业标准及规范要求的保证工程质量的管理体系，包括但不限于以下内容：质量管理机构的设置及人员配备、专业人员持证上岗情况、机具设备管理、质量检验制度、质量验收报告。

2、工程质量要求：合格。

3、管理公司参照国家、行业标准和合同约定进行验收。未达到国家标准及管理公司要求的工程，项目承包商必须在管理公司要求的时限内进行返工或重做，由项目承包商承担返工、重做的费用，并赔偿由此给管理公司造成的损失，包括赔偿行业管理部门因此而对管理公司进行的处罚。

九、安全文明施工要求

1、项目承包商必须根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、《运输机场运行安全管理规定》等安全作业、文明施工。

2、项目承包商应建立健全安全防护和文明施工制度，完善安全防护和文明施工条件，根据机场运行特点制定合理的夜间安全措施。施工人员必须配备个人安全保护装置，如符合规定的反光服饰、工作鞋等，并对施工现场的工作人员进行相应的规章制度教育。

3、安全文明施工措施须结合机场运行特点，满足机场空防安全和消防救援要求，人员车辆按指定道口通行并接受安全检查，施工车辆、机具设备不得阻碍消防车辆通行。

4、施工须结合机场施工特点，如飞行区施工管理、FOD防范、防跑道侵入等，制定相应施工措施。

5、施工过程须建立可靠的施工信息通报制度，专人负责，保持良好的信息沟通渠道。

十、进度要求

项目承包商必须严格按照合同约定工期向管理公司提供整个项目总体进度计划，按照管理公司的工期要求如期竣工。由于项目承包商原因导致工期拖延，每拖延1天，项目承包商按照3000元／天的标准予以管理公司赔偿，由于工期延误造成的损失由项目承包商承担。

十一、现场管理要求

1、项目承包商须成立项目管理组织架构，明确组织成员职责。施工期间，项目承包商需安排专人负责施工信息通报工作及施工管理，同时配备2名安全检查员，确保与管理公司沟通渠道畅通，避免跑道侵入和不正常事件发生。

2、机场运行期间人员、车辆不得进入导航信号保护区。

3、施工期间严禁阻断消防救援通道，飞行区内通行道路需按管理公司要求设置引导标志牌和警示灯，确保通行人员及车辆安全。

4、施工机具设备、物料按照管理公司指定地点整齐摆放，不得影响机场保障车辆正常通行。

5、施工区域和通行路线必须安排专人负责清洁卫生。施工废料及时清理并运出飞行区。工程竣工后，应及时清理现场，运走全部施工机具设备、剩余材料和垃圾，做到工完场清。如项目承包商不能满足以上要求，管理公司可自行或指派第三方清理施工现场，由此产生的费用从应付或将付给项目承包商的款项中扣除。

6、项目承包商应严格遵守珠海机场相关管理规定，按照要求组织施工，随时接受管理公司人员的监督和检查，及时采取必要的安会防护措施，消除安全隐患。若违反珠海机场相关规定，管理公司有权按照相关规定对其违规行为进行处罚。

7、若项目承包商违反珠海机场相关规定造成管理公司或第三方的损失，项目承包商承担全部责任，并赔偿由此给管理公司或第三方造成的损失，包括赔偿行业管理部门因此而对管理公司进行的处罚。

8、管理公司不得要求项目承包商进行违反安全管理及其他安全规定的施工。

9、项目承包商应遵守地方政府和有关部门对飞行区外道路、交通和环境保护的相关规定，若需管理公司协助办理有关手续的，应至少提前5个工作日通知管理公司。项目承包商应遵守政府和管理公司对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

10、项目承包商未经珠海机场消防管理部门批准，不得使用明火，不得使用电、气进行焊接和切割作业。

11、项目承包商工作人员及车辆进入珠海机场飞行区，必须持有公安部门核发的有效通行证件，并严格遵守相关管理规定。管理公司协助项目承包商办理进入机场飞行区的通行证件，费用由项目承包商承担。

12、持临时证进入飞行区施工的人员，必须由具备引领资格的人员全程引领，每个引领人员最多引领5个持临时证的人员，引领费用由项目承包商承担。

13、不具备飞行区驾驶资格的机动车驾驶员，须由具备飞行区驾驶资格的人员全程引领，引领费用由项目承包商承担。

十二、技术要求

1、施工前应清除低洼处的芦苇和杂草，并清运出飞行区。

2、施工应分层填土分层碾压，每层填土虚铺厚度不得大于30cm,采用振动压路机进行碾压。

3、不得使用淤泥、腐殖土、盐漬土、沼泽土、泥炭土，有机土及含生活垃圾的土方。填士内不得含有草，树根等杂物。购置土方和运输费用由项目承包商承担。

4、施工不得堵塞水沟正常排水。

十三、工程质量保修期限

工程质量保修期自竣工验收合格之日起至少1年。

十四、技术资料要求

1、工程开工前，项目承包商向管理公司提供以下技术资料（包括但不限于以下资料，一式六份）：

（1)施工技术方案：项目承包商开工前应根据项目技术需求、施工图和现场实际情况等提供详细的施工技术方案（包括但不限于编制依据、主要施工工艺、人员材料机械配置情况、质量保证措施、安全保护措施、进度计划、平面图等）。

（2)项目管理人员架构和项目负责人联系方式。

（3)工程材料、设备清单。

2、工程完工后，项目承包商向管理公司提供技术资料（包括但不限于以下资料，一式六份）：

（1)施工交底记录、施工监管记录。

（2)施工过程自检和隐蔽验收记录。

（3)竣工图纸。

（4)工程质量保修书，明确保修期限、范围、贵任及响应时间等。

十五、项目报价说明

1、项目承包商报价前，管理公司统一组织现场勘察，进入飞行区办证费用自理（20元/人/7天）。

2、施工区域为飞行区，人员、车辆进场需按管理公司规定进行培训并办理控制区通行证，临时证须由具备引领资格的人员全程引领，机动车须由具备飞行区驾驶资格的人员全程引领。人员临时（7天）通行证20元/个。车辆临时（7天）通行证100元/个。车辆进入航空器活动区还需缴纳车辆管理费，C类机动车7天有效期50元/车，C类及以上机动车7天有效期100元/车。引领费用由项目承包商承担，收费标准为每个工日（按8小时算）300元/人，最小申请单位为半天（4小时），费用150元，超时限按50元/小时的标准计费，不足一小时按一小时计算。以上费用需由项目承包商自理。

3、施工过程中须做好安全文明施工措施工作，飞行区通行道路须按管理公司要求设置引导标志牌和警示灯，该项费用在报价中综合考虑。

4、夜间施工增加费、在报价中综合考虑。

十六、结算方式

1、工程验收合格，双方确定竣工结算报告并将工程资料归档，项目承包商开具结算金额全额增值税专用发票后45个工作日内付结算金额的 95 %

2、本工程质量保修期为1 年（自验收合格之日起计算），凡属质量问题均由项目承包商负责免费维修。结算金额的 5 %作为本工程质保金，如无质量异议，且项目承包商全面履行合同义务，则质保期满后 45 个工作日内无息退还项目承包商。

附件：1、飞行区土面区平整工程量清单

2、飞行区土面区平整工程分布图

飞行区管理部

2021年8月10日